## Sheet1
序号 | 部门 | 重点工作 | 编号 | 年度重点关键计划 | 目标 |  | 总计划完成时间 | 执行者 | 方案指定者 | 工作计划（问自己） |  |  |  |  | 回顾要求 |  |  | 执行进度
[5 empty] | 管理目标 | 量化目标 |  |  |  | 序号 | 模块 | 步骤（内容) | 支持（配合部门或人员） | 步骤完成时间 | 频率 | 责任人 | 时间点
1 | 成创空间管理部 | 团队建设 | 1 | 服务水平提高 |  | 招聘人数达到80%；政策宣传达到90% | 2016年 | 隋栋宇；何思敏；王强；盛雨晴；魏昭荣 | 于攀峰 | 1 | 服务 | 学习人力管理-招聘服务 | 入驻企业及团队 | 12月 | 3个月 | 隋栋宇 | 6月，12月
2 | [9 empty] | 2 | 服务 | 增加咖啡新品（2个） | 入驻企业及团队 | 12月 | 3个月 | 盛雨晴 | 6月，12月
3 | [9 empty] | 3 | 服务 | 政策收集及宣传传达、解读 | 双流科经委；天府新区科经委；武侯区科经委；魏昭荣 | 全年 | 随时 | 王强 | 6月，12月
4 | [5 empty] | 申报项目15-20个 | 2016年 | 王汇丰；何思敏 | 王汇丰，魏昭荣 | 4 | 服务 | 项目服务、申报 | 入驻企业及团队 | 全年 | 随时 | 王汇丰 | 6月，12月
5 |  |  | 2 | 政策制度制定 |  |  | 3月 | 魏昭荣 | 魏昭荣 | 5 | 管理 | 入驻企业出席相关活动及特殊接待奖励措施方案 | 王强、于攀峰 | 3月 |  | 魏昭荣
6 |  |  | 3 |  |  |  | 4月 |  |  | 6 | 管理 | 入驻企业出勤考核制度及奖罚办法 | 王强、于攀峰 | 4月 |  | 魏昭荣
7 |  |  | 2 | 专业技能 |  |  | 6月 |  | 于攀峰 | 7 |  | 服务理念培训 |  |  |  | 于攀峰 | 5月
8 |  | 入驻企业管理 | 3 | 出席评估，包括接待、特殊活动。 |  | 评选前3，后3 | 6月，12月 | 盛雨晴 | 魏昭荣 | 8 | 管理 | 根据入驻企业出席频率，排名；主要评估在成创空间有固定场地的企业或者团队。 | 于攀峰 | 12月 | 半年 | 于攀峰 | 6月，12月
9 |  |  | 4 | [6 empty] | 9
10 |  | 培训活动 | 5 | 入驻企业及团队培训 | [5 empty] | 10 | 培训 | 执行力、创新创业税务支持政策 | 于攀峰，隋栋宇，王强，双流税务局政策对接人
11 | [9 empty] | 11 | 培训 | 团队管理、创新创业科经委支持政策 | 于攀峰，隋栋宇，王强，双流科经委政策对接人
12 | [9 empty] | 12 | 培训 | 新起步企业市场营销管理 | 外聘讲师
13 | 待议 |  |  | 2016年校园创新创业项目征集比赛 |  |  | 6月 | 邹靳，于攀峰，王强，隋栋宇，何思敏， | 宫冠英 | 13 | 活动 | 比赛规则制定 | 邹靳，于攀峰 | 4月 |  | 邹靳 | 4月
14 | [8 empty] | 王强 | 14 |  | 比赛宣传，提前1个月进行宣传 | 王强，学校教务处，校团委 | 5月 |  | 王强 | 5月
15 | [8 empty] | 宫冠英 | 15 |  | 比赛 | 成创空间全体人员 | 2016-06-24 |  | 管廷岩，于攀峰 | 2016-06-20
16 | 待议 |  |  | 2016年四川省高校创新创业项目路演比赛 |  |  | 10月 |  |  | 16 |  | 比赛规则制定 | 四川省大学科技园联盟
17 |  | 对外宣传 |  | 对外宣传 |  |  | 2016年 | 王强 | 王强 | 17 | 宣传 | 微信平台信息发布 | 于攀峰 | 12 | 随时 | 王强 | 6月，12月
18 |  | 硬件环境 |  | 二期工程建设 |  |  | 3月 | 邹靳 | 邹靳 | 18 |  | 二期工程收尾工作及后期工程 | 于攀峰，王强 | 3月 |  |  | 2月
19 |  |  |  | 一期工程吊顶 |  |  | 4月 |  |  | 19 |  | 一期工程大厅吊顶 | 于攀峰，隋栋宇 | 4月
20 |  |  |  | 成创空间三楼电梯 |  |  | 5月 | 管廷岩 | 宫冠英 | 20 |  | 成创空间三楼电梯确定厂家 | 于攀峰，隋栋宇 | 3月 |  |  | 2016-03-15
21 | [9 empty] | 21 |  | 电梯施工完成 | 于攀峰，隋栋宇 | 5月 |  |  | 2016-05-15
9
10
11